专项施工方案

NN国际会议中心超长大直径钻孔灌注桩施工

# 一、工程概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | NN 国际会议中心 |
| 建设地点 | 北京市顺义区 |
| 结构形式 | 大跨度空间结构，屋盖为钢桁架，跨度80m |
| 基础形式 | 钻孔灌注桩，承台基础 |
| 桩基总数 | 86根（φ1500×24根 + φ1000×62根） |

## 1.1 桩型参数

| 位置 | 桩径 | 桩长 | 单桩承载力特征值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主桁架支座下 | φ1500mm | 52m | 18,000kN |
| 一般柱下 | φ1000mm | 40m | 9,500kN |

# 二、工程地质条件

| 层序 | 土层名称 | 厚度(m) | 桩侧摩阻力(kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 素填土 | 2.5 | — |
| ② | 粉土 | 6.0 | 35 |
| ③ | 粉质黏土 | 8.0 | 65 |
| ④ | 细砂（饱和） | 10.0 | 55 |
| ⑤ | 黏土（硬塑） | 12.0 | 85 |
| ⑥ | 中粗砂（密实） | 8.0 | 95 |
| ⑦ | 中风化灰岩 | >10m | 桩端阻力8,000kPa |

与MM项目地质条件差异：NN项目持力层为灰�ite（比MM项目的泥岩硬度更高）；中间存在10m厚饱和细砂层（易塌孔、易涌砂）；无卵石层，但有溶蚀裂隙（岩溶发育区）

# 三、施工难点分析

| 难点 | 原因 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 饱和细砂层塌孔 | 砂层无自稳能力，水头压力大 | 加大泥浆密度至1.25~1.35，采用优质膨润土 |
| 入灰岩钻进困难 | 灰岩单轴抗压强度40~60MPa | 采用全套管全回转钻机（φ1500）或冲击钻 |
| 岩溶裂隙漏浆 | 溶蚀裂隙导致泥浆突然下降 | 储备应急堵漏材料（片石+黏土球），随时回填 |
| 超长桩身混凝土灌注 | 52m桩长，灌注时间长 | 混凝土初凝时间≥12h，备用导管，双线供料 |
| 大直径钢筋笼吊装 | φ1500钢筋笼重约18t | 250t履带吊，两段吊装+孔口焊接 |

# 四、φ1500桩施工参数

| 参数 | 设计值 |
| --- | --- |
| 孔深 | 52m |
| 护壁方式 | 全套管（上部15m）+ 泥浆护壁（下部） |
| 钻进方式 | 土层段旋挖 + 岩层段冲击钻（钻头φ1450） |
| 入岩深度 | ≥5D = 7.5m（进入中风化灰岩） |
| 钢筋笼 | 30φ32 HRB400，笼长48m（四段） |
| 声测管 | 4根φ57×3.0，绑扎于钢筋笼内侧 |
| 混凝土 | C50，坍落度200±20mm，初凝≥12h |
| 充盈系数 | ≥1.0（实际灌注量/理论体积） |

# 五、入岩判定标准

由于灰岩存在溶蚀现象，入岩判定不能仅靠设计深度，需综合判定：

1. 取芯鉴定：每钻进0.5m取芯一次，岩芯完整性≥70%

2. 钻进速率：进入中风化灰岩段，冲击钻钻速≤0.5m/h

3. 岩石声波：VP≥3,000 m/s

4. 与地勘对照：桩端标高不低于地勘报告⑦层顶面标高

# 六、施工实际成果

| 项目 | 实际数据 |
| --- | --- |
| φ1500桩施工周期 | 平均5.5天/根 |
| 入岩最大深度 | 8.2m（遇溶洞，跨越后继续入岩） |
| 充盈系数 | 1.02~1.18（平均1.08） |
| 低应变检测 | Ⅰ类桩92%，Ⅱ类桩8% |
| 声波透射检测 | 合格率100% |
| 静载试验（2根） | 极限承载力38,400kN和36,800kN，均满足要求 |