专家论证会议纪要

MM科技研发总部大楼桩基工程

# 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | MM科技研发总部大楼桩基工程 |
| 会议时间 | 2023年6月8日 9:00-12:00 |
| 会议地点 | 北京市丰台区建设局会议室 |
| 论证内容 | φ1200mm超长钻孔灌注桩专项施工方案 |

# 参会专家

| 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈教授 | 清华大学 | 岩土工程 | 教授 |
| 吴总工 | 北京城建集团 | 桩基工程 | 教授级高工 |
| 孙主任 | 北京市建设工程质量监督总站 | 质量管理 | 高级工程师 |
| 周高工 | 中国地质大学 | 工程地质 | 教授 |
| 马研究员 | 北京市地基基础工程公司 | 桩基施工 | 高级工程师 |

# 焦点一：入岩判定标准

周高工：地勘报告显示泥岩风化不均匀，局部存在夹层。方案中"入岩≥3D"的判定依据不够充分。

专家建议：1.增加"综合判岩"标准：钻速+取芯+标贯击数三项结合；2.遇到夹层时应穿越夹层，确保桩端以下连续3D范围内均为中风化；3.首批试桩（不少于5根）必须全程取芯验证

结论：采纳，修改入岩判定标准为综合判定。

# 焦点二：φ1200桩的成孔方式争议

吴总工：方案中提出"上部旋挖+下部冲击钻联合成孔"，但设备转换会增加风险。

争议点：旋挖钻能否直接入泥岩？联合成孔时孔壁稳定性如何保证？是否考虑过全回转钻机一次成孔？

施工单位回复：泥岩单轴抗压强度15~25MPa，旋挖钻截齿入岩困难；设备转换期间加大泥浆密度至1.3以上；全回转钻机造价高（单桩成本增加约40%），且工期不缩短。

马研究员补充：根据类似工程经验，旋挖钻+岩芯筒组合可以处理15~25MPa的泥岩，建议先试桩验证。

结论：先做3根试桩，验证旋挖+岩芯筒方案。如不可行，再改为联合成孔。

# 焦点三：超长桩的混凝土灌注控制

陈教授：桩长45m，水下混凝土灌注时间长（估计4~5h），混凝土和易性损失是关键风险。

具体要求：1.混凝土初凝时间不低于10h（方案中为≥8h），建议加大缓凝剂掺量；2.灌注过程中每30分钟测一次坍落度；3.导管提升过程中埋深不得小于2m（建议改为≥3m更保险）；4.配备两台混凝土泵，实现不间断灌注

结论：初凝时间调整为≥10h，导管最小埋深调整为3m。

# 焦点四：桩身完整性检测比例

孙主任：鉴于桩长超过40m，建议提高声波透射法检测比例。方案中φ1200桩声波透射检测比例为50%，考虑到桩长45m、地质条件复杂、承载力要求高，建议提高至100%全部检测。

结论：φ1200桩声波透射法检测比例提高至100%。

# 论证结论

1. 总体评价：方案可行，工艺选择基本合理。

2. 修改要求：

- 入岩判定标准改为综合判定（钻速+取芯+标贯）

- 先行3根试桩验证旋挖+岩芯筒入岩可行性

- 混凝土初凝时间≥10h，导管最小埋深改为3m

- φ1200桩声波透射法检测比例提高至100%

3. 后续要求：试桩完成后提交试桩报告；正式施工前进行技术交底