专项施工方案

RR医疗科技产业园深基坑支护工程

# 一、工程概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | RR 医疗科技产业园 |
| 建设地点 | 北京市昌平区生命科学园 |
| 建筑规模 | 3栋塔楼（28F+22F+18F）+ 裙房商业 |
| 基坑深度 | 主楼区14.8m，裙房区9.6m |
| 基坑面积 | 约22,000 m²（不规则形） |
| 基坑周长 | 约640m |
| 安全等级 | 一级（深度>12m部分）/ 二级（裙房区） |

## 1.1 周边环境

| 方位 | 环境 | 距离 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东侧 | 城市主干道+φ800给水管 | 12m | 管线沉降≤10mm |
| 南侧 | 3层实验楼（框架结构） | 8m | 沉降≤15mm |
| 西侧 | 空地（三期用地） | 30m+ | 无 |
| 北侧 | 5层办公楼（独立基础） | 10m | 沉降≤12mm |

# 二、支护方案设计

## 2.1 分区支护

由于基坑深度和周边环境差异，采用分区支护策略：

| 区域 | 深度 | 周边条件 | 支护形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| A区（主楼1#） | 14.8m | 东临管线+南临实验楼 | 800mm地连墙+两道内支撑 |
| B区（主楼2#3#） | 14.8m | 西侧空地+北邻办公楼 | φ1000灌注桩@1200+两道内支撑 |
| C区（裙房） | 9.6m | 各侧均有一定距离 | φ800灌注桩@1000+一道内支撑+一道锚索 |

## 2.2 方案选择说明

A区为什么用地连墙，B区为什么用灌注桩？

| 对比维度 | A区（地连墙） | B区（灌注桩） |
| --- | --- | --- |
| 深度 | 14.8m（相同） | 14.8m（相同） |
| 周边环境 | 临管线+临建筑（严格） | 一侧空地（相对宽松） |
| 变形控制 | 墙顶≤25mm | 墙顶≤35mm |
| 止水需求 | 需要好的止水（管线侧） | 灌注桩+止水帷幕即可 |
| 综合造价 | 较高 | 节省约35% |

工程启示：同一个基坑，同样的深度，因为周边条件不同，选择了完全不同的支护形式。这说明支护方案没有"标准答案"，必须结合具体条件论证。

## 2.3 A区地连墙参数

| 参数 | 数值 | 与XX/PP/QQ项目对比 |
| --- | --- | --- |
| 墙厚 | 800mm | XX=800, PP=1000, QQ=600 |
| 墙深 | 26m | 嵌固11.2m=0.76H |
| 混凝土 | C35 | PP=C40, QQ=C30 |
| 单幅长度 | 6.0m | 同XX、PP |
| 接头形式 | 工字钢接头 | XX=工字钢,PP=H型钢+CWS,QQ=十字钢板 |
| 幅数 | 38幅 | 仅东/南两侧 |

# 三、降水方案

| 区域 | 方案 | 数量 | 深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| A区 | 坑内疏干+坑外截水（地连墙已止水） | 12口 | 20m |
| B区 | 坑内疏干+止水帷幕外截 | 16口 | 18m |
| C区 | 坑内明排+集水井 | 8口 | 12m |
| 坑外观测 | 水位观测 | 8口 | 15m |

# 四、监测方案

| 项目 | 报警值 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 围护结构水平位移 | A区25mm/B区35mm/C区40mm | 1次/天 |
| 地表沉降 | 管线侧10mm/建筑侧12~15mm | 1次/天 |
| 支撑轴力 | 设计值80% | 1次/天 |
| 地下水位 | 坑外降幅≤1.0m | 自动连续 |
| 锚索拉力 | 锁定力的120% | 1次/2天 |

# 五、施工进度

| 阶段 | 工作内容 | 工期(天) |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | A区地连墙施工 | 40 |
| 第二阶段 | B区+C区灌注桩+止水帷幕 | 50 |
| 第三阶段 | 降水+第一层开挖+第一道支撑 | 25 |
| 第四阶段 | 第二层开挖+第二道支撑/锚索 | 30 |
| 第五阶段 | 第三层开挖至基底+垫层 | 20 |
| 合计 |  | 165天 |

# 六、造价概算

| 分项 | 合价(万元) |
| --- | --- |
| A区地连墙(含内支撑分摊) | 1,850 |
| B区灌注桩+止水帷幕+内支撑 | 1,420 |
| C区灌注桩+止水+锚索+支撑 | 680 |
| 降水工程 | 180 |
| 土方开挖外运 | 1,680 |
| 监测工程 | 150 |
| 合计 | 5,960 |

单位面积造价：5,960万÷22,000m²≈2,709元/m²（对比XX项目6,046元/m²——深度和环境条件不同导致造价差异巨大）